## WBS
Epica | Historia de Usuario | Logica | Dependencias | Testing | PCC | O_Optimistic | M_Most_Likely | P_Pessimistic | Te_Expected_Duration | Variance | Notas
1 | HU-001: Configurar CI/CD | 2 | 3 | 2 |  | 6 | 7 | 9 |  |  | Depende de herramientas cloud.
1 | HU-002: Esquema inicial BBDD | 2 | 2 | 2 |  | 5 | 6 | 8 |  |  | Basado en el modelo de entidades.
1 | HU-003: FrameworkResolverService | 4 | 2 | 4 |  | 7 | 10 | 15 |  |  | Logica de resolucion de versiones.
1 | HU-004: Patrones de Idempotencia y Evidencias | 3 | 3 | 4 |  | 7 | 10 | 15 |  |  | Componentes transversales.
1 | HU-005: Scaffolding para Actions | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 7 | 11 |  |  | Inversion inicial en tooling.
1 | HU-006: Scaffolding para Listeners | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 7 | 11 |  |  | Inversion inicial en tooling.
1 | HU-007: Scaffolding para Rules y Builders | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 7 | 11 |  |  | Inversion inicial en tooling.
2 | HU-101: Otorgar prestacion | 3 | 4 | 3 |  | 8 | 10 | 14 |  |  | Se beneficia del scaffolding.
2 | HU-102: Cesar por fallecimiento | 3 | 2 | 3 |  | 6 | 8 | 11 |  |  | Se beneficia del scaffolding.
2 | HU-103: Cesar por nuevo vinculo | 3 | 2 | 3 |  | 6 | 8 | 11 |  |  | Se beneficia del scaffolding.
2 | HU-104 (Spike): Analizar modelo para Correciones | 3 | 4 | 2 |  | 7 | 9 | 13 |  |  | Asegura que el modelo soporta Fase 2.
3 | HU-201: Ingestar archivo IPS | 3 | 2 | 3 |  | 6 | 8 | 11 |  |  | Logica de mapeo y transformacion.
3 | HU-202: Ingestar archivo SIVEGAM | 3 | 2 | 3 |  | 6 | 8 | 11 |  |  | Logica de mapeo y transformacion.
3 | HU-203: Ingestar archivo FONASA | 2 | 2 | 3 |  | 5 | 7 | 11 |  |  | Logica de mapeo mas simple.
3 | HU-204: Ingestar archivos CCAF | 3 | 2 | 3 |  | 6 | 8 | 11 |  |  | Puede requerir un adaptador por CCAF.
4 | HU-401: Reactivar pension orfandad | 3 | 3 | 3 |  | 7 | 9 | 12 |  |  | Maquina de estados y reglas.
4 | HU-402: Gestionar retenciones judiciales | 4 | 4 | 4 |  | 8 | 12 | 18 |  |  | Logica de acuerdos y prioridades.
4 | HU-403: Aplicar revision por agravamiento | 4 | 4 | 4 |  | 8 | 12 | 18 |  |  | Requiere recalculos y comparaciones.
5 | HU-501.1: Calcular liquidacion individual | 4 | 5 | 4 |  | 9 | 13 | 19 |  |  | Logica compleja. Criterio de Aceptacion Multi-Marco.
5 | HU-501.2: Orquestador de ejecucion masiva | 4 | 3 | 4 |  | 8 | 11 | 16 |  |  | Gestiona checkpoints y reintentos.
5 | HU-501.3: Optimizar rendimiento del lote | 3 | 3 | 4 |  | 7 | 10 | 15 |  |  | Cumplir com NFRs de ventana operativa.
5 | HU-502: Generar archivo Banco de Chile | 3 | 3 | 3 |  | 7 | 9 | 12 |  |  | Formato de archivo especifico.
5 | HU-503: Generar archivo PREVIRED | 3 | 3 | 3 |  | 7 | 9 | 12 |  |  | Formato de archivo especifico.
5 | HU-504: Generar comprobante SAP | 3 | 3 | 3 |  | 7 | 9 | 12 |  |  | Formato de archivo especifico.
6 | HU-601: Calcular pension sobrevivencia | 4 | 4 | 4 |  | 8 | 12 | 18 |  |  | Logica de prorrata, simplificada por patrones.
6 | HU-602: Recalcular por cese de beneficiario | 4 | 4 | 4 |  | 8 | 12 | 18 |  |  | Logica de acrecimiento.
7 | HU-701: Generar informe GRIS | 4 | 5 | 4 |  | 9 | 13 | 19 |  |  | Multiples dependencias de datos.
8 | HU-801: Desarrollar artefactos BDD para Otorgamiento | 2 | 3 | 3 |  | 6 | 8 | 12 |  |  | Cubre HU-101.
8 | HU-802: Desarrollar artefactos BDD para Calculo | 3 | 4 | 4 |  | 8 | 11 | 16 |  |  | Cubre HU-501.1.
Totales