### Resumen del Plan de Desarrollo (Alternativa 2: Por Capacidades de Negocio)

#### 1. Introducción y Enfoque

Este documento presenta el plan para desarrollar el sistema PEC2, cuyo primer objetivo es reemplazar la funcionalidad del sistema iSeries.

El plan organiza el trabajo en Capacidades de Negocio (representadas por Épicas), dentro de las cuales se prioriza un conjunto de funcionalidades para reemplazar a iSeries (Fase 1), dejando las capacidades avanzadas del MDLO para una fase posterior (Fase 2).

La estrategia de priorización inicial dentro de la Fase 1 se denomina “Camino Feliz”: se enfoca en construir primero un hilo de funcionalidad completo, aunque simple (otorgamiento y pago básico), para mitigar riesgos y demostrar valor tempranamente.

Los principios técnicos del nuevo sistema son la auditabilidad, la trazabilidad y la correcta aplicación de la normativa vigente, anclando cada cálculo a un MarcoNormativo específico.

#### 2. Fases del Proyecto

- Fase 1: Reemplazo del Núcleo Operativo de iSeries:

  - Objetivo: Implementar todas las funcionalidades críticas actualmente operativas en iSeries para lograr paridad funcional y permitir su decomisionamiento.

- Fase 2: Evolución y Cobertura Total del Dominio:

  - Objetivo: Una vez reemplazado iSeries, implementar las capacidades avanzadas definidas en el MDLO para transformar y optimizar la operación.

#### 3. Roadmap de la Fase 1 por Etapas (Capacidades de Negocio)

El trabajo se estructura en torno a la construcción de capacidades de negocio. Las primeras dos son prerrequisitos técnicos y de dominio.

- Etapa 1: Fundamentos Técnicos y Herramientas

  - Objetivo: Establecer la infraestructura de código, el pipeline de CI/CD, los patrones transversales de la arquitectura (auditoría, idempotencia, eventos) y las herramientas de scaffolding para asegurar la consistencia y acelerar el desarrollo.

  - Resultado Verificable: El equipo cuenta con un entorno de desarrollo robusto, automatizado y con herramientas de productividad para construir las capacidades de negocio.

- Etapa 2: Modelo de Datos y Gobierno Normativo

  - Objetivo: Implementar el esquema de la base de datos y los servicios para gobernar la normativa, incluyendo validaciones tempranas para mitigar riesgos futuros.

  - Capacidades Clave: Migraciones de entidades del MDLO, implementación del FrameworkResolverService, carga del Catálogo de Conceptos de Liquidación (CCL) y análisis de púa para soportar futuras correcciones.

  - Resultado Verificable: El sistema tiene una base de datos y una lógica normativa robustas y preparadas para la evolución.

- Etapa 3: Otorgamiento y Mantenimiento de Prestaciones

  - Objetivo: Implementar la capacidad de negocio para crear y gestionar el ciclo de vida de las prestaciones.

  - Alcance de Fase 1: El foco estará en el otorgamiento simple, la gestión de cargas familiares y los mantenimientos críticos necesarios para la paridad con iSeries.

  - Resultado Verificable: El sistema puede crear y gestionar los estados básicos de un beneficio.

- Etapa 4: Ciclo de Pago Mensual

  - Objetivo: Construir el motor financiero del sistema.

  - Alcance de Fase 1: Se implementará el orquestador de pagos, el motor de cálculo de liquidaciones (con reajustes y concurrencia básica) y la aplicación de topes legales.

  - Resultado Verificable: El sistema puede calcular una liquidación mensual completa para las prestaciones existentes.

- Etapa 5: Integraciones y Reportería

  - Objetivo: Establecer la comunicación con los sistemas externos clave.

  - Alcance de Fase 1: Se implementará la generación de archivos de pago (Banco de Chile), cotizaciones (PREVIRED), contabilidad (SAP), el informe GRIS (SUSESO) y la integración con el Registro Civil.

  - Resultado Verificable: El sistema puede generar todos los artefactos de salida necesarios para la operación mensual.

#### 4. Análisis de Cobertura y Siguientes Pasos

Funcionalidades Cubiertas por el Núcleo Operativo (Fase 1): El plan de la Fase 1 cubre las funcionalidades esenciales de las capacidades de Otorgamiento, Pagos e Integraciones para alcanzar la paridad operativa con iSeries. Se ha reforzado la planificación de los fundamentos técnicos y de pruebas para mitigar riesgos tempranamente.

Funcionalidades Postergadas a Fase 2: * Procesos de otorgamiento y mantenimiento avanzados (pensiones transitorias, revisiones por agravamiento). * Procesos de corrección y reliquidación multi-marco. * Gobernanza formal de excepciones y monitores proactivos. * Integraciones automáticas con SIVEGAM y reportería regulatoria extendida.

Próximos Pasos y Definición de Alcance con Negocio:

- Ejecutar Etapas 1 y 2: El equipo de desarrollo comienza el trabajo sobre los cimientos técnicos y de dominio.

- Priorizar el “Camino Feliz”: Sostener una sesión de trabajo con el negocio para detallar y priorizar las historias de usuario de Fase 1 que constituyen el primer flujo de valor completo (otorgamiento y pago simple).

- Clarificación Funcional (Concurrencia): La sesión de priorización también debe validar el alcance exacto del cálculo de concurrencia necesario para la Fase 1.

#### 5. Demostraciones y Puntos de Control

Para garantizar la visibilidad y alineación continua, se realizarán demostraciones funcionales sobre el Portal de Analistas al equipo de negocio. El primer hito de demostración significativo se realizará al completar el “Camino Feliz”, ya que representa el primer ciclo de valor completo del sistema, desde el otorgamiento hasta la generación de un pago calculable, visible en una interfaz de usuario real.