## WBS
Epica | ID de HU | Nombre Corto | Descripcion | Release | Logica | Dependencias | Testing | PCC | O_Optimistic | M_Most_Likely | P_Pessimistic | Te_Expected_Duration | Variance | Notas
1 | HU 1.1 | Configurar Proyecto | Configurar el proyecto AdonisJS 6. | R1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.25
1 | HU 1.2 | Pipeline CI/CD | Implementar el pipeline de CI/CD (ADR-011). | R1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7.1667 | 0.25 | Depende de herramientas cloud.
1 | HU 1.3 | Implementar Patrones Transversales | Implementar los patrones transversales (outbox, idempotencia, auditoría). | R1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10.3333 | 1.7778 | Componentes transversales.
1 | HU 1.4 | Plataforma de Escenarios | Configurar la plataforma de escenarios de verificación (ADR-012). | R1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 0.69444
1 | HU 1.5 | Scaffolding para Desarrollo | Como Desarrollador, quiero los comandos make:action, make:listener, make:rule y make:builder (ADR-018), para acelerar el desarrollo. | R1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7.3333 | 1 | Inversion en tooling para consistencia.
1 | HU 1.6 | Configurar Inertia.js y React | Como Desarrollador, quiero configurar el proyecto AdonisJS con el adaptador de Inertia.js y la estructura base de React. | R1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.25 | Habilitador para el Portal de Analistas.
1 | HU 1.7 | Prototipar Front-end | Como Diseñador UX/UI, quiero crear un prototipo navegable de alta fidelidad para las 3 pantallas principales (Bandeja, FichaPersona, FVM). | R1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 0.69444 | Validacion temprana de UX/UI.
1 | HU 1.8 | Implementar RuleExecutorService | Como Arquitecto, quiero implementar un RuleExecutorService genérico que pueda instanciar y ejecutar dinámicamente cualquier Regla de Negocio (RDN). | R1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9.3333 | 1 | Componente critico de arquitectura.
1 | HU 1.9 | Definir DomainEvents y Telemetría | Como Arquitecto, quiero definir el catálogo de DomainEvents y la telemetría PDN→EDN/RDN. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 13 | 9.1667 | 1.3611 | Outbox, idempotencia y correlacion PDN→EDN/RDN — R1.
2 | HU 2.1 | Implementar Migraciones BBDD | Implementar las migraciones de base de datos del MDLO. | R1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.25
2 | HU 2.2 | Implementar FrameworkResolverService | Implementar el FrameworkResolverService (ADR-003). | R1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10.3333 | 1.7778 | Logica de resolucion de versiones.
2 | HU 2.3 | Cargar Artefactos Normativos | Cargar artefactos normativos (Marcos y CCL). | R1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.25
2 | HU 2.4 | Analizar Modelo para Correcciones | Como Arquitecto, quiero analizar y validar el modelo de datos contra un escenario de corrección retroactiva (PDN-COR-001). | R1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9.3333 | 1 | Asegura que el modelo soporta R2.
3 | HU 3.1 | Otorgamiento de Pensión Simple | Implementar el proceso de otorgamiento de pensión simple. | R1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11.3333 | 1.7778 | Agrupa subtareas 3.1.1 a 3.1.5
3 | HU 3.2 | Gestionar Asignación Familiar | Implementar gestión de Asignación Familiar. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444
3 | HU 3.3 | Gestionar Cobrantes y Retenciones | Implementar gestión de cobrantes y retenciones judiciales. | R1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 2.7778 | Logica de prioridades.
3 | HU 3.4 | Inactivaciones y Reactivaciones Básicas | Implementar inactivaciones y reactivaciones básicas. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444
3 | HU 3.8 | Cierre de Asignación Familiar | Implementar cierre de Asignación Familiar (foto/lock) y congelamiento de cambios post-cierre. | R1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 0.69444 | Congelar cambios post-cierre — R1.
3 | HU 3.9 | Nuevas Nupcias y Bono Matrimonio | Implementar nuevas nupcias (viudez) con cese y pago de bono por matrimonio (pago único) con sus evidencias. | R2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11.3333 | 1.7778 | Cese viudez + pago unico y evidencias — R2.
3 | HU 3.10 | Retroactivo Inicial y Finiquito | Implementar retroactivo inicial de otorgamiento con generación de finiquito (detalle de cálculo) y flujo de liberación a pago (vale vista). | R2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 2.7778 | Detalle de calculo y liberacion a pago — R2.
3 | HU 3.11 | Bypass Controlado por Excepción | Implementar bypass controlado por excepción (cuando falta insumo externo crítico) con registro de EXD/VERF. | R2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444 | Gobernanza (EXD/VERF) y regularizacion posterior — R2.
3 | HU 3.12 | Gestionar Beneficios Externos | Como Analista, quiero gestionar los Beneficios Previsionales Externos de una persona para registrar información clave de otras instituciones. | R2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 0.69444 | Gestion de datos maestros para incompatibilidades — R2.
3 | HU 3.13 | Gestionar Ciclo de Vida de Deuda | Como Analista, quiero gestionar el ciclo de vida de una Deuda, incluyendo su creación, planes de pago y condonación. | R2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 2.7778 | PDN: PDN-COR-003. Gestion de Deudas, planes de pago y condonacion — R2.
4 | HU 4.1 | Orquestador de Ciclo de Pago | Implementar orquestador del ciclo de pago masivo (ADR-010). | R1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 2.7778 | Logica de ejecucion masiva.
4 | HU 4.2.1 | Calcular Liquidación Individual | Como Sistema, quiero implementar el cálculo de una liquidación individual, aplicando haberes y descuentos para una única prestación. | R1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 25 | 15.8333 | 6.25 | Logica mas compleja. Criterio de Aceptacion Multi-Marco.
4 | HU 4.2.2 | Orquestador de Ejecución Masiva | Como Sistema, quiero implementar el orquestador de ejecución masiva que procese todas las prestaciones activas. | R1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11.3333 | 1.7778 | Gestiona checkpoints y reintentos.
4 | HU 4.2.3 | Optimizar Rendimiento del Lote | Como Desarrollador, quiero optimizar el rendimiento del lote de pago mensual para cumplir con la ventana operativa. | R1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10.3333 | 1.7778 | Cumplir com NFRs de ventana operativa.
4 | HU 4.3 | Cálculo de Prorrata por Concurrencia | Implementar cálculo de prorrata por concurrencia. | R1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11.3333 | 1.7778
4 | HU 4.4 | Cálculo de Reajuste por IPC | Implementar cálculos de reajuste por IPC. | R1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 0.69444
4 | HU 4.5 | Aplicación de Tope del Art. 50 | Implementar aplicación de tope del Art. 50. | R1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11.3333 | 1.7778 | RDN: CALC-PLI-013.
4 | HU 4.6 | Pagos Especiales (Aguinaldos) | Implementar pagos especiales (aguinaldos). | R2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9.3333 | 1 | PDN: PDN-PAG-005. R2.
4 | HU 4.7 | Reliquidaciones Multi-Marco | Implementar reliquidaciones multi-marco. | R2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 2.7778 | PDN: PDN-COR-001, PDN-COR-002. R2.
4 | HU 4.8 | Motor de Automatizaciones 'Regulariza' | Implementar motor de automatizaciones regulariza (inactivaciones/reactivaciones/etc.), con evidencias PDF/logs por subproceso. | R1 | 5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 15 | 25 | 15.8333 | 6.25 | Automatizaciones mensuales y PDFs — R1.
4 | HU 4.9 | Preliquidación como Artefacto Formal | Implementar preliquidación como artefacto formal (resumen PDF y datos), con flujo de revisión y trazabilidad. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444 | Resumen PDF/datos y trazabilidad — R1.
4 | HU 4.10 | Re-ejecución Idempotente y Locks | Implementar re-ejecución idempotente de preliquidación/lote y bloqueos por cierre de periodo. | R1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 2.7778 | Re-ejecucion segura y bloqueos por cierre — R1.
4 | HU 4.11 | Calendario de Cierres y Adelantos | Parametrizar calendario de cierres operativos (AF y pagos) y reglas de adelanto en meses con aguinaldo. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 13 | 9.1667 | 1.3611 | Cierre variable (aguinaldos) y validaciones — R1.
5 | HU 5.0 | Definir Contratos de Integración | Definir contratos y esquemas de integración para todo el ecosistema. | R1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10.3333 | 1.7778 | Layouts/encoding/PII/transporte/idempotencia/acuse — Gating R1.
5 | HU 5.1 | Generar Archivo para Banco | Generar archivo de pago para Banco de Chile. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444
5 | HU 5.2 | Generar Archivo para PREVIRED | Generar archivo de cotizaciones para PREVIRED. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444
5 | HU 5.3 | Generar Archivo para SAP | Generar comprobante contable para SAP. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444
5 | HU 5.4 | Generar Reporte GRIS | Generar reporte regulatorio GRIS para SUSESO. | R1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 9 | 13 | 19 | 13.3333 | 2.7778 | Multiples dependencias de datos.
5 | HU 5.5 | Integración con Registro Civil | Implementar integración con Registro Civil. | R1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 0.69444
5 | HU 5.6 | Integración con SIVEGAM | Implementar integración automática con SIVEGAM. | R2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444 | PDN: PDN-REP-003. R2.
5 | HU 5.7 | Reportería Regulatoria Extendida | Implementar reportería regulatoria extendida. | R2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11.3333 | 1.7778 | R2.
5 | HU 5.8 | Ingesta de Datos IPS/PGU | Implementar ingesta de IPS/PGU (PGU, aguinaldos, bono invierno) a tablas temporales y aplicación en cálculo. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444 | Tablas temporales y aplicacion en calculo — R1.
5 | HU 5.9 | Ingesta de Datos Fonasa/CCAF | Implementar ingesta de Fonasa (préstamos) y CCAF (créditos) para descuentos. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444 | Prestamos/creditos para liquidacion — R1.
5 | HU 5.10 | Pagos al Extranjero | Implementar pago a terceros en el extranjero (Tesorería/Western Union) y su archivo de salida. | R2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444 | Archivo de salida para terceros — R2.
5 | HU 5.11 | Detalle de Cobro de Concurrencia | Implementar Detalle de Cobro de Concurrencia para conciliación trimestral con otras entidades. | R2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10.3333 | 1.7778 | Conciliacion trimestral con otras entidades — R2.
5 | HU 5.12 | Reportes para SUSESO-PIES | Implementar reportes de sugerencias SUSESO-PIES (actualizaciones manuales de cargas familiares) a partir de cambios detectados. | R2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.25 | Actualizaciones manuales de cargas — R2.
5 | HU 5.13 | Reportes Adicionales a IPS | Implementar reportes adicionales a IPS (p. ej., capitales vigentes, listados art. 53), según especificación vigente. | R2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.69444 | Capitales vigentes, art. 53 — R2.
5 | HU 5.14 | Contingencias de Integraciones | Diseñar contingencias/rollback por integración (Banco, PREVIRED, SAP, GRIS): criterios de activación, procedimientos, y pruebas. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | Criterios, procedimientos y pruebas — R1.
6 | HU 6.1 | BDD para Camino Feliz | Desarrollar BDD para Camino Feliz | R1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11.3333 | 1.7778 | Cubre HU 3.1 y HU 4.2.1.
6 | HU 6.2 | BDD para Acuerdos de Pago | Desarrollar BDD para Acuerdos | R1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1 | Cubre HU 3.3.
7 | HU 7.1 | Estrategia de Migración de Datos | Definir estrategia de migración de datos (alcance, mapeos, reglas de calidad, reconciliación). | R1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 2.7778 | Gating R1.
7 | HU 7.2 | Ensayo General de Migración | Ejecutar dress rehearsal (ensayo general) de migración con dataset representativo y métricas de éxito. | R1 | 4 | 4 | 5 | 13 | 8 | 13 | 20 | 13.3333 | 4 | Gating R1.
7 | HU 7.3 | Plan de Cutover | Elaborar plan de cutover (ventana, pasos, roles, comunicación) coordinado con operación. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | Gating R1.
7 | HU 7.4 | Plan de Backout | Definir plan de backout (reversa) con criterios, tiempos y validaciones de retorno seguro. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | Gating R1.
7 | HU 7.5 | Validación Post-Cutover | Diseñar y ejecutar validación post-cutover (conciliación contable, liquidaciones, integraciones) con criterios de aceptación. | R1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 2.7778 | Gating R1.
8 | HU 8.1 | Telemetría y Tableros | Implementar telemetría centralizada (logs, métricas, trazas) y tableros de seguimiento. | R1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1 | Incluye cobertura EDN/RDN — R1.
8 | HU 8.2 | Alertas y Escalamiento | Configurar alertas (SLO breach, fallas de lote, integraciones, outbox/colas) con políticas de escalamiento. | R1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 0.69444 | R1.
8 | HU 8.3 | Runbooks Operativos | Documentar runbooks operativos (procedimientos estándar y de contingencia). | R1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44444 | R1.
8 | HU 8.4 | Monitoreo de Idempotencia/Outbox | Monitorear idempotencia y outbox (reintentos, duplicados, atascos) con reportes periódicos. | R1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1 | R1.
9 | HU 9.1 | Política de PII y Clasificación | Definir política de PII y clasificación de datos; aplicar principios de minimización y enmascaramiento. | R1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7.1667 | 0.69444 | R1.
9 | HU 9.2 | Cifrado en Tránsito y Reposo | Implementar cifrado en tránsito y en reposo para datos sensibles y artefactos. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 13 | 9.1667 | 1.3611 | R1.
9 | HU 9.3 | Control de Acceso por Rol | Aplicar controles de acceso por rol (least privilege) y auditoría de accesos. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | R1.
9 | HU 9.4 | Custodia WORM de Evidencias | Establecer custodia WORM para evidencias y reportes requeridos por auditoría/regulador. | R1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6.1667 | 0.69444 | R1.
10 | HU 10.1 | Manuales y Guías de Operación | Elaborar manuales y guías de operación (incluye checklists de cierre y revisión). | R1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44444 | R1.
10 | HU 10.2 | Capacitación y UAT Guiado | Ejecutar capacitaciones y UAT guiado con scripts de demo y criterios de aceptación. | R1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 13 | 9.1667 | 1.3611 | R1.
10 | HU 10.3 | Plan de Comunicación y Soporte | Planificar comunicación de cambios y soporte (canales, horarios, flujo de incidencias). | R1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44444 | R1.
11 | HU 11.1 | UI: Librería de Componentes | Como Desarrollador Frontend, quiero construir una librería de componentes reutilizables. | R1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 12 | 16 | 12 | 1.7778 | Base para toda la UI — R1.
11 | HU 11.2 | UI: Layout y Navegación | Como Analista, quiero una estructura de aplicación principal navegable (layout, menú, enrutamiento). | R1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7.1667 | 0.69444 | Enrutamiento y estructura principal — R1.
11 | HU 11.3 | UI: Dashboard y Búsqueda | Como Usuario, quiero una pantalla de Dashboard y Búsqueda Global funcionales. | R1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1 | KPIs y busqueda global — R1.
11 | HU 11.4 | UI: Bandeja de Tareas | Como Analista, quiero la Bandeja de Tareas implementada y conectada a los datos. | R1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 12 | 17 | 12.3333 | 1.7778 | Filtros, acciones y logica de negocio — R1.
11 | HU 11.5 | UI: Vista FichaPersona | Como Analista, quiero la Vista FichaPersona implementada para consultar la información 360° de un beneficiario. | R1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 | 13 | 18 | 13.3333 | 1.7778 | Vista 360 con alta densidad de datos — R1.
11 | HU 11.6 | UI: Vista Detalle de Expediente | Como Analista, quiero la Vista Detalle de Expediente implementada para analizar los casos del camino feliz de R1. | R1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | 11 | 15 | 11.1667 | 1.3611 | Timeline y visor de documentos — R1.
11 | HU 11.7 | UI: Vista Detalle de Incidente (FVM) | Como Supervisor, quiero la Vista Detalle de Incidente (FVM) implementada para gestionar las excepciones de dominio. | R2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 17 | 12.1667 | 2.25 | UI para gobernanza de excepciones — R2.
11 | HU 11.8 | UI: Vista de Procesos Masivos | Como Operador de Pagos, quiero la Vista de Procesos Masivos implementada para poder ejecutar y monitorear los ciclos de pago. | R1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 13 | 9.1667 | 1.3611 | UI para iniciar y monitorear batches — R1.
11 | HU 11.9 | UI: Algoritmo IPT en Bandeja | Como Analista, quiero que la Bandeja de Tareas implemente el algoritmo de Índice de Prioridad de Tarea (IPT). | R1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7.1667 | 0.69444 | Algoritmo de priorizacion en Bandeja — R1.
11 | HU 11.10 | UI: Pantallas de Administración | Como Analista, quiero las pantallas de administración para Beneficios Externos y Deudas. | R2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 10 | 14 | 10.1667 | 1.3611 | CRUDs para Deudas y Beneficios Externos — R2.
12 | HU 12.1 | FIN: Generar y Enviar Cobros | Como Operador Financiero, quiero generar y enviar cobros de concurrencia a otros organismos. | R2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 10 | 14 | 10.1667 | 1.3611 | Proceso de negocio financiero — R2.
12 | HU 12.2 | FIN: Recibir y Procesar Cobros | Como Operador Financiero, quiero una interfaz para recibir, validar y procesar solicitudes de concurrencia de otros organismos. | R2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 10 | 14 | 10.1667 | 1.3611 | Proceso de negocio financiero — R2.
12 | HU 12.3 | FIN: Compensación Trimestral | Como Sistema, quiero ejecutar el proceso de compensación trimestral de deudas y créditos por concurrencia. | R2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 12 | 17 | 12.1667 | 2.25 | Proceso batch de conciliacion — R2.
13 | HU 13.1 | MON: Monitoreo Proximidad de Cese | Como Sistema, quiero monitorear la proximidad de cese de beneficios para notificar preventivamente a los beneficiarios. | R2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 0.69444 | Monitor proactivo y comunicacion — R2.
13 | HU 13.2 | MON: Notificaciones a Empleadores/AFP | Como Sistema, quiero generar y enviar notificaciones formales y automáticas a empleadores y AFPs. | R2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9.3333 | 1 | Generacion de documentos regulatorios — R2.
Totales |  |  |  |  | 261 | 254 | 271 | 786 | 569 | 791 | 1130 | 810.5 | 117.4167