# Guía Técnica: Aplicación de PERT en una WBS 📊

Esta guía detalla el proceso técnico para integrar la Técnica de Evaluación y Revisión de Programas (PERT) con una Estructura de Desglose del Trabajo (WBS). La combinación de ambas herramientas permite no solo estimar la duración de un proyecto, sino también cuantificar su incertidumbre y riesgo.

## Prerequisites

Antes de comenzar, es indispensable tener una WBS completa y bien definida. El trabajo debe estar desglosado hasta el nivel más bajo, conocido como Paquete de Trabajo. Las estimaciones PERT se aplicarán a cada uno de estos paquetes.

## Proceso de Aplicación PERT

Sigue estos pasos para cada paquete de trabajo identificado en tu WBS.

### Paso 1: Estimación de Tres Puntos

Para cada paquete de trabajo, reúne al equipo o a los expertos responsables y obtén tres estimaciones de duración:

- Optimista (O): El tiempo mínimo posible. Representa el escenario “mejor caso”, donde todo sale a la perfección, sin retrasos ni imprevistos.

- Más Probable (M): La estimación más realista. Considera una cantidad normal de problemas y contratiempos. Es la duración que ocurriría con mayor frecuencia si el trabajo se repitiera muchas veces.

- Pesimista (P): El tiempo máximo posible. Representa el escenario “peor caso”, donde se materializan riesgos significativos (Ley de Murphy).

Nota: La clave es que la diferencia entre (M) y (P) suele ser mayor que entre (O) y (M), ya que hay más factores que pueden retrasar una tarea que acelerarla.

### Paso 2: Calcular la Duración Esperada (Te)

La fórmula PERT utiliza una media ponderada para calcular la duración más probable o esperada (Te), dando cuatro veces más peso a la estimación más probable.

La fórmula es:

Te=O+4M+P6

Ejemplo: Para el paquete de trabajo “1.2.1 Desarrollar API de Autenticación”: * Estimación Optimista (O) = 8 días * Estimación Más Probable (M) = 10 días * Estimación Pesimista (P) = 24 días

Te=8+4(10)+246=8+40+246=726=12 días

La duración esperada para este paquete es de 12 días.

### Paso 3: Calcular la Incertidumbre (Varianza y Desviación Estándar)

PERT permite medir el nivel de incertidumbre o riesgo de cada estimación.

- Desviación Estándar (σ): Mide la dispersión de la estimación. Una desviación alta implica mayor incertidumbre.

σ=P−O6

- Para nuestro ejemplo:

σ=24−86=166≈2.67 días

- Varianza (σ²): Es simplemente la desviación estándar al cuadrado. Este valor es fundamental para agregar la incertidumbre total del proyecto.

σ2=P−O62

- Para nuestro ejemplo:

σ2≈(2.67)2≈7.11

### Paso 4: Agregar las Estimaciones en la WBS

Ahora, documenta estos cálculos y súmalos para obtener las cifras totales del proyecto.

- Duración Total del Proyecto: Suma las duraciones esperadas (Te) de todos los paquetes de trabajo en la ruta crítica.

Te(Proyecto)=∑Te(Paquete)

- Varianza Total del Proyecto: Suma las varianzas (σ²) de todos los paquetes de trabajo en la ruta crítica. > ¡Importante! Se suman las varianzas, no las desviaciones estándar.

σ(Proyecto)2=∑σ(Paquete)2

- Desviación Estándar Total del Proyecto: Calcula la raíz cuadrada de la varianza total del proyecto.

σ(Proyecto)=σ(Proyecto)2

### Ejemplo de Tabla WBS con PERT

| WBS | Paquete de Trabajo | O | M | P | Duración Esperada (Te) | Varianza (σ²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Módulo A | 5 | 8 | 11 | 8.00 | 1.00 |
| 1.2 | Módulo B | 8 | 10 | 24 | 12.00 | 7.11 |
| 1.3 | Módulo C | 4 | 5 | 12 | 6.00 | 1.78 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL | (Suma de la ruta crítica) |  |  |  | 26.00 | 9.89 |

- Desviación Estándar del Proyecto = √9.89 ≈ 3.14 días

## Análisis de Resultados y Probabilidad

Con la duración total esperada y la desviación estándar del proyecto, puedes calcular la probabilidad de cumplir con una fecha límite específica, basándote en la distribución normal.

- Hay un ~68% de probabilidad de terminar el proyecto entre (Te - σ) y (Te + σ).

  - En nuestro ejemplo: entre 22.86 y 29.14 días.

- Hay un ~95% de probabilidad de terminar entre (Te - 2σ) y (Te + 2σ).

  - En nuestro ejemplo: entre 19.72 y 32.28 días.

- Hay un ~99.7% de probabilidad de terminar entre (Te - 3σ) y (Te + 3σ).

Esta información es extremadamente valiosa para comunicar el riesgo a los interesados y establecer colchones de tiempo (buffers) de manera justificada.